# Roller och ansvar

För att få full utdelning av julmarknadsvinsten binder sig de deltagande klasserna att:

- Delta med klassrepresentant/er i planeringsträffarna och bidra med förslag på innehåll till årets marknad

- Förmedla julmarknadsgruppens information till alla föräldrar (och elever) i klassen

- Bidra till de gemensamma aktiviteterna genom att bemanna minst en eller flera av följande;

  - layouta inbjudan,

  - bidra till utskrift av inbjudan

  - hitta vinster till lotteriet,

  - hitta sponsorer

  - hitta dragplåster till arrangemanget

  - inventera källarförrådet

  - marknadsföra arrangemanget gentemot lokaltidningarna

  - sätta upp skyltar vid tunnelbanorna dagarna före julmarknaden

  - köra soporna till tippen

- i huvudsak varje familj i klassen bidrar med att

  - baka kakor, bröd, julgodis till försäljningen alternativt om man inte vill baka så sponsrar man med ketchup, korv, mackor eller annat ätbart som går åt i caféet.

  - Sprida den digitala inbjudan till släkt, vänner, grannar, dagisföräldrar, osv..

  - dela ut x-antal inbjudningslappar enligt förutbestämt område (ca 16-17 november)

- Skänka vinster till lotteriet, loppisprylar, hantverk, annat till försäljning

- Delta i förberedelserna inför öppnandet – bemanna med minst två personer kl 10-15

- Bemanna stationerna under julmarknaden – minst sex personer per pass. (för femmorna bör det vara övervägande vuxna, för åttorna bör minst två av dessa vara vuxna).

- Ställa iordning skolan efter arrangemangets slut

Föräldraforum binder sig för att:

- Bjuda in till planeringsträffarna

- Inspirera till att klasserna spånar fram ett innehåll för årets julmarknad

- Sammanställ och dokumenterar klassernas idéer genom en aktivitets- och tidsplan

- Upprätta ett dokument över vilka grejer som behöver lånas av föräldrarna till marknaden.

- Ta fram kartor för utdelning av inbjudningar

- Återrapportera till föräldraforum om planerna och resultatet

- Boka datumet med skolans vaktmästare

- Vara länken mellan skolan och de arrangerande klasserna

- Följa upp att planen följs och informera klassrepresentanterna om så inte sker (eller sker)

- öppna, låsa, larma skolan under lördagen som söndagen

- ordna fram en växelkassa

- pengarna tas omhand under och efter julmarknaden

- pengarna räknas ihop och överförs till föräldraforums kassa

- resultatet rapporteras till klassrepresentanterna

Föräldraforums insats innebär att de föräldrar som ställer upp för föräldraforums räkning inte kan medräkna de ovan nämnda insatserna för klassernas ansvar. Övriga insatser som föräldrarna bidrar till kan däremot räknas per klass.